## Tabelle1
| Arbeitsaufteilung: |  | Aris |  |  |  |  | Viki |  |  |  |  | Steffi |  |  |  |  | Elina
| Stunden | Prozent | Date | Begin | End | Duration | What | Date | Begin | End | Duration | What | Date | Begin | End | Duration | What | Date | Begin | End | Duration | What
Viki | 27.65 | 33.83% | 2024-01-23 | 8.75 | 9.5833 | 0.83333 | Planung | 2024-01-23 | 8.75 | 9.5833 | 0.83333 | Planung | 2024-02-22 | 16 | 16.5833 | 0.58333 | Erklärung des Projekts | 2024-02-22 | 16 | 16.5833 | 0.58333 | Erklärung des Projekts
Aris | 47.1167 | 57.65% | 2024-01-23 | 18.6167 | 21.3333 | 2.7167 | GitHub | 2024-01-24 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Photoshop, Inspiration | 2024-02-29 | 16 | 16.5833 | 0.58333 | Planung der Vorgangsweise | 2024-02-29 | 16 | 16.5833 | 0.58333 | Planung der Vorgangsweise
Steffi | 3.4167 | 4.18% | 2024-01-24 | 11.1667 | 13 | 1.8333 | Player Movement | 2024-01-30 | 8.75 | 9.5833 | 0.83333 | Storyline | 2024-03-07 | 16 | 16.5833 | 0.58333 | Projektantrag | 2024-03-07 | 16 | 16.5833 | 0.58333 | Projektantrag
Elina | 3.55 | 4.343% | 2024-01-24 | 17.5 | 18.6667 | 1.1667 | Player Movement - verbessert | 2024-01-31 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | textures | 2024-03-07 | 16 | 16.5833 | 0.58333 | OSP | 2024-03-07 | 16 | 16.5833 | 0.58333 | OSP
Summe | 81.7333 | 100% | 2024-01-25 | 19.7 | 21.5 | 1.8 | Player Swap ability + Camera | 2024-02-13 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | kitchen sprites | 2024-03-14 | 16 | 16.5833 | 0.58333 | OSP | 2024-03-14 | 16 | 16.5833 | 0.58333 | OSP
|  |  | 2024-01-30 | 8.75 | 9.5833 | 0.83333 | sprite issues | 2024-02-14 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Sprites | 2024-04-11 | 18.75 | 19.25 | 0.5 | PSP | 2024-04-11 | 19.25 | 19.8833 | 0.63333 | Zeitplan
|  |  | 2024-01-31 | 14.75 | 16.6667 | 1.9167 | sprite + animation | 2024-02-20 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Sprites
|  |  | 2024-02-01 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | test sprites + Animation | 2024-02-21 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Sprites
|  |  | 2024-02-01 | 17.5833 | 19 | 1.4167 | goalpoints + next level | 2024-02-27 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Sprites
|  |  | 2024-02-02 | 8.75 | 9.5833 | 0.83333 | Refactoring | 2024-03-05 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Sprites
|  |  | 2024-02-02 | 13.8833 | 14.6 | 0.71667 | goalpoints - coroutines -> finished | 2024-03-12 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Sprites
|  |  | 2024-02-04 | 18.5 | 19.7 | 1.2 | refactor animation -> slip jumping and falling + merged playerMovement and animController | 2024-04-02 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Sprites
|  |  | 2024-02-12 | 12.8833 | 13.1167 | 0.23333 | Button even link | 2024-04-03 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Sprites
|  |  | 2024-02-12 | 10.35 | 10.7 | 0.35 | Button input working -> no even link | 2024-04-09 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Sprites
|  |  | 2024-02-13 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | button even working? | 2024-04-10 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Sprites
|  |  | 2024-02-13 | 14.5333 | 15.1667 | 0.63333 | Refactoring | 2024-04-17 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Sprites
|  |  | 2024-02-13 | 17.5833 | 17.7833 | 0.2 | gates | 2024-04-17 | 20.55 | 21.2 | 0.65 | Bürokratie
|  |  | 2024-02-14 | 8 | 9.5833 | 1.5833 |  | 2024-04-23 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Sprites
|  |  | 2024-02-20 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Struggling with Shaders | 2024-04-24 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Sprites
|  |  | 2024-02-21 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Shaders in seperate project -> project merged |  |  |  | 0
|  |  | 2024-02-27 | 8 | 9.5833 | 1.5833 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2024-02-28 | 18.4 | 20.35 | 1.95 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2024-03-01 | 14.9 | 16.3667 | 1.4667 | finish level = cant move, goal shader testing
|  |  | 2024-03-05 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | goal shader -> pretty good :D
|  |  | 2024-03-06 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | UI
|  |  | 2024-03-06 | 17.9 | 18.5167 | 0.61667 | some fixes
|  |  | 2024-03-08 | 15.8833 | 16.4833 | 0.6 | UI
|  |  | 2024-03-10 | 16.7 | 17.1667 | 0.46667 | UI buttons working and first build test
|  |  | 2024-03-12 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Main menu, jumppad and spike
|  |  | 2024-04-02 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | refactoring and level editing in PS
|  |  | 2024-04-03 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Level designing in PS
|  |  | 2024-04-09 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Level designs implementieren
|  |  | 2024-04-10 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | Level designs implementieren
|  |  | 2024-04-17 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | bug fixes ._.
|  |  | 2024-04-23 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | player sprite implementation
|  |  | 2024-04-24 | 8 | 9.5833 | 1.5833 | bug fixes ._.